## Kontrol Ortamı
1- KONTROL ORTAMI | [9 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS 1 | Etik Değerler ve Dürüstlük : Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS 1.1 | İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. | • İYTE İç Kontrol Sistemi Yazılım Programı • İYTE İç Kontrol Sistemi Yönergesi • Birim İç Kontrol Görevlendirmeleri • İç Kontrol Toplantı Tutanakları • Birim Yöneticisi Değerlendirme Raporu •Birim İnternet Sayfasında İç Kontrol Sekmesi | KOS 1.1.1 | İç kontrol sistemi ve işleyişinin, yönetici ve personel tarafından sahiplenilmesini ve desteklenmesini temin etmek amacıyla, bilgilendirme toplantıları düzenlenmesine devam edilecektir. | Mühendislik Fakültesi | Birim Personeli | Bilgilendirme Toplantı Tutanakları | Sürekli | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.
KOS 1.2 | İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. | • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu • İç Kontrol Toplantı Tutanakları • İç Kontrol Değerlendirme Toplantı Tutanakları • Birim Yöneticisi Değerlendirme Raporları | KOS 1.2.1 | Birim yöneticilerinin iç kontrol sisteminin uygulanması konusunda yönlendirici değerlendirme toplantıları düzenlemeleri sağlanacaktır. Değerlendirme toplantı tutanakları iç kontrol sistemi yönetim modülü üzerinden kayıt altına alınacaktır. | Mühendislik Fakültesi | Birim Personeli | Değerlendirme Toplantı Tutanakları | Sürekli | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.
KOS 1.3 | Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. | • İYTE Etik Kurulu • İYTE Etik Davranış İlkeleri ve Etik Kurulu Yönergesi • Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu • Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi • "Kamuda Etik Davranış İlkeleri" konulu eğitim Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden verilmektedir. Bu eğitimin aday memurların hazırlayıcı eğitimi içerisinde de yer almaktadır. | KOS 1.3.1 | Birimde göreve yeni başlayan idari personelin uyum programı yapılacak, kurumdaki hizmet içi eğitimlere katılması sağlanacak ve etik davranış ilkelerine yönelik bilgilendirme yapılacaktır. Ayrıca fakülte personelinin etik davranış ilkeleri konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla birim web sayfasında etik rehber yayımlanacak ve her yıl en az bir kez bilgilendirme (toplantı, e-posta) yapılması sağlanacaktır. | Mühendislik Fakültesi | Birim Personeli | Bilgilendirme Toplantı Tutanakları, Hizmet İçi Eğitim Bilgilendirme Formu, E-Posta Çıktısı, Rehber | Sürekli | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.
KOS 1.4 | Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. | • Hizmet Envanterleri, Birim Görev Tanımları, Birim Faaliyet Raporları web sayfasında yayımlanarak kamuoyuna duyurulmaktadır. • Fakültemiz 2026 yılı İş Planı belirlenmiş ve web sayfasında duyurulmuştur. | KOS 1.4.1 | • Mühendislik Fakültesi Hizmet ve Ürün Envanteri, 2025 Yılı İyileştirme Raporu hazırlanarak web sayfamızda yayımlanacaktır. • Fakültemiz birimleri tarafından yürütülen ve "Hassas Görev" olarak belirlenen iş ve işlemlerin belirtildiği "Hassas Görev Envanteri" 2026 yılı için güncellenecek ve İç Kontrol Yazılım Sistemine yüklenecek. | Mühendislik Fakültesi | Birim Personeli | Web Sayfası | Sürekli | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS 1.5 | İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. | • Birim personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranmakta özen gösterilmektedir. • Birim web sayfasında yer alan Hizmet Envanteri, tüm öğrenci paydaşlarımız için eşit standartlarda sunulmaktadır. • Birim Web Sayfasında yer alan Dilek, Şikayet, Öneri sekmesinden alınan geribildirimler ilgili birimlere iletilmektedir. | KOS 1.5.1 | Öğrencilere ve akademik personele, ayrıca fakültede görev yapan idari personele yılda en az bir kez memnuniyet anketleri düzenlenecek ve sonuçları bir rapor ile değerlendirilecektir. | Mühendislik Fakültesi | Birim Personeli | Anket Sonuçları Değerlendirme Raporları | Sürekli | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.
KOS 1.6 | İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. | • İdari faaliyetlerde Üniversite Bütünleşik Yönetim Sistemi (UBYS) kullanılmaktadır. • Birim faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgelerin doğruluğu yasal mevzuat çerçevesinde sağlanmaktadır. • Fakültemiz misyon ve vizyonu, birim görev tanımları, hizmet envanterleri, iş akış şemaları iç kontrol sistemi yazılım programı üzerinde güncellenmiş ve web sayfasında yayımlanmıştır. | KOS 1.6.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
KOS 2 | Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler : İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
KOS 2.1 | İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. | • Fakültemizin Misyonu belirlenmiş ve web sayfasında yayımlanmıştır. Fakültemize bağlı Bölümlerin misyon ve vizyonu da Enstitümüz ve Fakültemizin Stratejik Planı doğrultusunda güncellenerek web sayfalarında yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. | KOS 2.1.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
KOS 2.2 | Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. | • Fakültemiz idari birimlerinin görev tanımları yazılı hale getirilmiş olup iç kontrol sisteminde de kayıt altına alınmış ve web sayfamızda yayımlanmıştır. | KOS 2.2.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS 2.3 | İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. | • Personel bazında görev tanımı formları hazırlanmış, personele tebliğ edilmiş ve gerektiğinde güncellenmiştir. •Hizmetler bazında ayrı ayrı personel görevleri tanımlanmış, İç Kontrol Sistemi üzerinden kayıt altına alınmıştır. • Bunun yanında görevlerin ve yetkilerin dağılımı UBYS sistemi ile mümkün olmaktadır. UBYS üzerinde tanımlanan kullanıcı gurupları ve birim bazlı yetklilendirme ile her personelin ilgili olduğu alan ile ilişkilendirilebilmesine imkan sağlamaktadır. Yetkisi olmayan alanlara girişi engellenmekte her hangi bir değişiklik talebi hiyerarşik bilgilendirme ile ya da gerekli prosedürün (atanma, görevlendirme vs.) tamamlanması ile mümkün olmaktadır. | KOS 2.3.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
KOS 2.4 | İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. | • Fakültemiz Organizasyon Şeması belirlenmiş ve web sayfamızda yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. | KOS 2.4.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
KOS 2.5 | İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. | • Fakültemiz idari birimlerinin organizasyon yapılarının oluşturulmasında; işlevsellik, yetki/sorumluluk dengesi ve tüm iş ve işlemlerde hiyerarşik süreçlerin standart hale getirilmesi ilkeleri esas alınmıştır. • Bu kapsamda birim ve alt birimlere ait görev tanımları, personel bazlı ve hizmet bazlı görev tanım formları oluşturulmuştur. | KOS 2.5.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
KOS 2.6 | İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. | Hassas Görev Envanteri her yıl gözden geçirilerek güncellenmekte ve İç Kontrol Sistemine işlenmektedir. | KOS 2.6.1 | Her yıl güncellenecek olan Hassas Görev Envanteri Fakültemiz Web Sayfasında yayımlanacaktır. | Mühendislik Fakültesi | Birim Personeli | Hassas Görev Envanteri | Sürekli | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.
KOS 2.7 | Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. | • Mühendislik Fakültesi 2025 Yılı Birim İş Planı hazırlanarak web sayfasında yayımlanmıştır. • Birim yöneticisinin görevlerin sonuçlarını izlemeye yönelik 4 aylık periyodik aralıklarla Birim İş Planı İzleme Raporu hazırlanmaktadır. • Sistem üzerinden takip etme imkanı olmayan görevler için, personele verilen görevlerin sonuçlarının izlemesi, ilgili personelden geri bildirim isteme yoluyla gerçekleştirilmektedir. | KOS 2.7.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS 3 | Personelin Yeterliliği ve Performansı : İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS 3.1 | İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. | • Devlet Personel Mevzuatı • İYTE İnsan Kaynakları Yönergesi • Fakültemizde göreve başlayan personele; görev yapacağı birimin işleyişi, görev ve sorumlulukları hakkında oryantasyon programı uygulanmaktadır. Program sonunda oluşturulan "Oryantasyon Programı Değerlendirme Formu" ile "Birim Oryantasyon Programı Formu" Personel Daire Başkanlığına iletilmektedir. | KOS 3.1.1 | Fakültemiz personelinin Personel Daire Başkanlığınca planlanan hizmet içi eğitimlere katılım sağlaması desteklenmektedir. | Mühendislik Fakültesi | Birim Personeli Personel Daire Başkanlığı | Oryantasyon Programı Değerlendirme Formu, Birim Oryantasyon Programı Formu, Hizmet İçi Eğitimler | Sürekli | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.
KOS 3.2 | İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | • Devlet Personel Mevzuatı • Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı Platformu | KOS 3.2.1 | Başkanlığımızda görev yapan yönetici ve personelin görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilmesi için gerekli olan bilgi ve deneyime sahip olmaları konusunda Kurum içi, kurum dışı ve Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı Platformunda yer alan eğitimlere katılımı sağlanacaktır. | Mühendislik Fakültesi | Birim Personeli Personel Daire Başkanlığı | Hizmet İçi Eğitimler, CBİKO Uzaktan Eğitim Platformu Katılım Listesi | Sürekli | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.
KOS 3.3 | Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. | • Fakültemiz idari birimlerindeki görevler için asgari yeterlilik kriterleri kapsamında görev tanımları oluşturulmuş ve belirlenen görevlere uygun personel görevlendirmeleri yapılmıştır. | KOS 3.3.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
KOS 3.4 | Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı gözönünde bulundurulmalıdır. | • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu • Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği • İYTE Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar • Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği • İYTE İdari ve 657 Sayılı Kanunun 4-B Maddesine Tabi Sözleşmeli Personelin Yetkinliğe Dayalı Performans Değerlendirme Yönergesi • Fakültemizde personelin işe alınması ve görevde yükseltilmesi, Enstitümüz Rektörlüğü ve Personel Dairesi Başkanlığınca ilgili mevzuat hükümlerince yerine getirilmektedir. | KOS 3.4.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
KOS 3.5 | Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. | • Hizmet içi Eğitim Prosedürü • Yıllık Eğitim Planı • Eğitim çalışmalarının sonucuna ilişkin katılımcı memnuniyet anketleri | KOS 3.5.1 | • Enstitümüz yıllık hizmet içi eğitim planlaması süreçlerinde, Personel Daire Başkanlığından Birimlerimizde yürütülen görevlerin gerektirdiği eğitimler talep edilecektir. • Fakültemizde görev yapan personelin, Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen kurum içi eğitimler ile Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı Platformunda yer alan eğitimlere katılımı sağlanacaktır. | Mühendislik Fakültesi | Personel Daire Başkanlığı | Eğitim Talep Yazıları, Eğitim Katılım Listeleri | Sürekli | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KOS 3.6 | Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. | • Personelin yeterliliği ve performans değerlendirmesi "İYTE İdari ve 4/B Sözleşmeli Personelin Yetkinliğine Dayalı Performans Değerlendirme Yönergesi" kapsamında yapılmaktadır. • Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği | KOS 3.6.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
KOS 3.7 | Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. | • "İYTE İdari ve 4/B Sözleşmeli Personelin Yetkinliğine Dayalı Performans Değerlendirme Yönergesi" kapsamında, genel şartın gereği yerine getirilmektedir. | KOS 3.7.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
KOS 3.8 | Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. | • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu • İYTE Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu • Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği • Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönergesi • İYTE İdari ve 4/B Sözleşmeli Personelin Yetkinliğine Dayalı Performans Değerlendirme Yönergesi • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönergesi | KOS 3.8.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
KOS 4 | Yetki Devri : İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
KOS 4.1 | İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. | • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi • İç Kontrol Modülü - İş Akış Şemaları • İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri; birimlerimizce kullanılmakta olan UBYS, MYS, HYS, KBS gibi sistemlerde tanımlanmaktadır. Ayrıca İç Kontrol Modülünde yer alan iş akış şemalarında da imza ve onaylar belirtilmektedir. | [6 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
KOS 4.2 | Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. | • Yetki devirleri konusunda "Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi" hükümleri uygulanmaktadır. | [6 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
KOS 4.3 | Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. | • Yetki devirleri konusunda "Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi" hükümleri uygulanmaktadır. | [6 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
KOS 4.4 | Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | • Yetki devirleri konusunda "Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi" hükümleri uygulanmaktadır. | [6 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
KOS 4.5 | Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. | • Yetki devirleri konusunda "Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi" hükümleri uygulanmaktadır. | [6 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.

## Risk Değerlendirme
2- RİSK DEĞERLENDİRME
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
RDS 5 | Planlama ve Programlama : İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.
RDS 5.1 | İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. | • "İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2024-2028 Stratejik Planı" doğrultusunda Fakültemizde çalışmalara devam edilmektedir. | RDS 5.1.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
RDS 5.2 | İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. | • Performans programları Enstitümüz adına Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmaktadır. | RDS 5.2.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
RDS 5.3 | İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. | • Fakültemizin bütçe çalışmaları, Stratejik Plan ve performans programları dikkate alınarak yürütülmektedir. | RDS 5.3.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
RDS 5.4 | Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. | Faaliyetlerin mevzuata, stratejik plana ve birimin amaç ve hedeflerine uyumluluğu; her yıl sonunda hazırlanan Birim Faaliyet Raporu ile dörder aylık periyotlarla birimler tarafından oluşturulan Birim İş Planı İzleme Raporları ile izlenmektedir. | RDS 5.4.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
RDS 5.5 | Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. | • Birim Faaliyet Raporları | RDS 5.5.1 | Fakültemizce yürütülen görevlere ilişkin iyileştirme çalışmaları kapsamında, iş verimininin ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla standartlaşma çalışmalarına başlanılacaktır. | Mühendislik Fakültesi | Bölüm Başkanlıkları, Birim Personeli | Birim Eylem Planı, İyileştirme Raporu | 30.06.2027 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.
RDS 5.6 | İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. | • Birim Eylem Planı • Birim Faaliyet Raporları | RDS 5.6.1 | RSD 5.5.1'de öngörülen eylem gerçekleştirilirken bu şartın gerçekleşmesinde yardımcı olabilecek iyileştirme raporu hazırlanacaktır. | Mühendislik Fakültesi | Bölüm Başkanlıkları, Birim Personeli | Birim Eylem Planı, İyileştirme Raporu | 30.06.2027 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
RDS 6 | Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi : İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.
RDS 6.1 | İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. | • İYTE Risk Strateji Belgesi •Kurum Risk Koordinatörü, Birim Risk Koordinatörü ve Birim Risk Yönetim Ekipleri görevlendirmeleri • İYTE 2024-2028 Stratejik Planı, Stratejik Riskler sf.111 • İYTE Hassas Görevler Listesi *Konsolide Risk Kayıt ve İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Takip Formu | RDS 6.1.1 | Birim ve Operasyonel düzeyde riskleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımlanmış olduğu "Kamu İç Kontrol Rehberi"nde yer alan "Risk Oylama ve Risk Kayıt Formları"ndan yararlanılarak tespit edilecektir. |  | Birim Personeli | Risk Oylama ve Risk Kayıt Formları | 2026-12-31 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.
RDS 6.2 | Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. |  | RDS 6.2.1 | 6.1.1 nolu eylem gerçekleştirilirken Birim ve Operasyonel Risklerin olasılıkları ve etkileri dikkate alınarak değerlendirilecektir. |  | Birim Personeli | Konsolide Risk Formları | 31.12.2026 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.
RDS 6.3 | Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. |  | RDS 6.3.1 | Birim Risk Eylem Planlarının hazırlanması |  | Birim Personeli | Birim Risk Eylem Planları | 31.12.2026 | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.

## Kontrol Faaliyetleri
3- KONTROL FAALİYETLERİ
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KFS 7 | Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri : İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.
KFS 7.1 | Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | •Hassas görevlere ilişkin tespit edilen riskler için kontrol yöntemleri belirlenmiştir. | KFS 7.1.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
KFS 7.2 | Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. | • Fakültemizin tüm mali işlemlerinde ön mali kontrol gerçekleştirilmekte ve ödemeye bağlanan tüm evraklar incelenmektedir. • İdari faaliyetler için ise mevzuatın öngördüğü çeşitli kontrol faaliyetleri yürütülmektedir. | KFS 7.2.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
KFS 7.3 | Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. | •Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde yönetmeliklerde belirlenen periyotlar içerisinde kayıt ve belgeler dikkate alınmak suretiyle (muhasebe kayıtları, taşınır ve taşınmaz kayıtları gibi) varlıkların güvenliğini de kapsayacak şekilde tüm varlıkların tespit ve sayımları yapılmakta ve kayıtlarla karşılaştırılmaktadır. | KFS 7.3.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
KFS 7.4 | Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. | • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu • Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgeleri • Birimimizce uygulanan kontrol yöntemleri, görevli personelce mevcut ekipman kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle ek maliyet söz konusu olmamaktadır. | KFS 7.4.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
KFS 8 | Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi : İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır.
KFS 8.1 | İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. | • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu • Taşınır Mal Yönetmeliği • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği •KBS, Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi | KFS 8.1.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
KFS 8.2 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. | • Faaliyet ve mali karar ve işlemler, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir. • İç Kontrol sistemi üzerinde oluşturulan iş akış şemaları, Birimimizce yürütülen faaliyet, mali karar ve işlemlerin tüm aşamalarını kapsayacak şekilde belirlenmiş olup "Hizmet Envanteri" adıyla web sayfasında kamuoyu ile paylaşılmıştır. | KFS 8.2.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
KFS 8.3 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. | • İç Kontrol sistemi üzerinde oluşturulan iş akış şemaları, mevzuat değişikliklerinde güncellenmekte olup 'Hizmet Envanteri' adıyla web sayfasında kamuoyu ile paylaşılmaktadır. | KFS 8.3.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KFS 9 | Görevler Ayrılığı : Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.
KFS 9.1 | Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. | • Fakültemizce alınan mali kararlar ile yürütülen faaliyetler, farklı kişiler eliyle yürütülmektedir. • İdari faaliyetler birim şefleri ve Fakülte Sekreteri tarafından kontrol edilmekte, akademik kararlar komisyon ve kurullarda görüşülerek alınmaktadır. | KFS 9.1.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
KFS 9.2 | Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. | • Faaliyetler ve mali kararların farklı kişiler eliyle yürütülmesi sağlanmakta olup gerekli önlemler alınmıştır. | KFS 9.2.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
KFS 10 | Hiyerarşik Kontroller : Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.
KFS 10.1 | Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. | •Faaliyetler ile ilgili iş ve işlemlerin kontrolleri, hiyerarşik olarak yöneticiler tarafından, mevzuattaki düzenlemeler doğrultusunda Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Kamu Bilgi Sistemi gibi sistemler aracılığıyla yapılmaktadır. | KFS 10.1.1 | Enstitü iç kontrol sistemi yazılım programı "Yönetim Modülü" üzerinden prosedürlerin güncel tutulmasını sağlamak adına sistematik kontroller yapılacaktır. | Bölüm Başkanlıkları, Birim Personeli | SGDB | İç Kontrol Sistemi Yazılım Programı | Sürekli | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.
KFS 10.2 | Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. | • Yöneticiler tarafından, personelin iş ve işlemleri izlenmekte ve onaylanmakta, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatlar verilmektedir. •UBYS ve KBS gibi sistemler aracılığıyla, personel tarafından yerine getirilen iş ve işlemlerin izlenmesi ve uygunluğu halinde onaylanması sağlanmaktadır. •Birim İş Planları •Birim İş Planı İzleme Raporu | KFS 10.2.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
KFS 11 | Faaliyetlerin Sürekliliği : İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.
KFS 11.1 | Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. | • Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma gibi durumlarda, birim yöneticisi tarafından geçici olarak şifai görevlendirme yapılmaktadır. • Yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri halinde ise personelin bilgilendirilmesi yoluyla, olumsuzlukların önüne geçilmeye çalışılmaktadır. • Görev Tanım Formu • Görev değişikliği veya görevden ayrılma durumlarında "Görev Devir Teslim Formu" düzenlenmektedir. | KFS 11.1.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
KFS 11.2 | Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. | • Gerekli durumlarda vekaleten görevlendirmeler, mevzuata uygun olarak yapılmaktadır. | KFS 11.2.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
KFS 11.3 | Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. | • Hassas Görevler • Görev değişikliği veya görevden ayrılma durumlarında "Görev Devir Teslim Formu" düzenlenmektedir. | KFS 11.3.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
KFS 12 | Bilgi Sistemleri Kontrolleri : İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.
KFS 12.1 | Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | •Enstitümüzde bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller hazırlanmış olup, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı web sitesinde yer almaktadır. •Enstitümüzde ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası bulunmaktadır. •İYTE Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi | KFS 12.1.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
KFS 12.2 | Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. | •Birimimizde UBYS, MYS, TKYS, e-Bütçe, KBS, EKAP vb. yazılımlar kullanılmaktadır. Personelin söz konusu yazılımlara erişimleri için yetkilendirme talepleri ilgili birimlere resmi yazı ile iletilmektedir. •Hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar ilgili yazılımlar içerisinde yer almaktadır. | KFS 12.2.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
KFS 12.3 | İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. | •UBYS sistemi ile bilgi sistemlerinin sürekliliği, güvenilirliği ve yönetişimi sağlanmaktadır. | KFS 12.3.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.

## Bilgi ve İletişim
4- BİLGİ VE İLETİŞİM
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
BİS 13 | Bilgi ve İletişim : İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.
BİS 13.1 | İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. | • Fakültemiz iç ve dış iletişimini UBYS aracılığıyla gerçekleştirmektedir. • Fakültemizin kurumsal kimliği ve faaliyetleri (tarihçe, misyon ve vizyon, hizmet envanteri, stratejik planlar, faaliyet raporları); bileşenleri (bölümler, kurul, komisyon, komiteler); iletişim kanalları (yönetici ve personelin iletişim bilgileri, dilek, öneri ve şikayet modülü); bilgilendirmeler (mevzuat, formlar, duyurular) web sayfasında paylaşılmaktadır. • Kurumsal e-posta adresleri, Fakültemizce personel ve öğrencilere duyuru, davet ve bilgilendirmeler için aktif kullanılmaktadır. | BİS 13.1.1 | • Fakülte ve Bölüm web sayfalarının sürekli güncel kalması sağlanacaktır. • Web sayfalarında Fakültemizin iç ve dış paydaşlarına yönelik bilgilendirici daha çok içerik yayımlanması planlanmaktadır. | Mühendislik Fakültesi | Bölüm Başkanlıkları, Birim Personeli | Tüm İletişim Kanalları | Sürekli | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.
BİS 13.2 | Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. | Fakültemizin görev alanları ve faaliyetleri ile ilgili iş süreçleri İç Kontrol Sisteminde detaylı bir şekilde (süreçlerin dayandığı mevzuat bilgileri, iş akış şemaları) işlenmiştir. Söz konusu süreçler Fakültemiz web sayfasında "Hizmet Envanteri" başlığı ile yayımlanmaktadır. | BİS 13.2.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
BİS 13.3 | Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. | • Fakültemizde yürütülen faaliyetler kapsamında, birimlerimizin ve çalışanların ihtiyaç duyabileceği çeşitli bilgiler mevzuata uygunluğu, doğruluğu, anlaşılabilirliği ve güncelliği kontrol edilerek Fakültemiz web sayfasında paylaşılmaktadır. | BİS 13.3.1 | Mevcut bilgilerin sistemli olarak güncellenmesi birim web sorumlusu tarafından sağlanacaktır. | Mühendislik Fakültesi | Birim Web Sorumlusu | Web Sitesi | Sürekli | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.
BİS 13.4 | Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. | •Yetkilendirilmiş kullanıcılar tarafından MYS ve e-Bütçe sistemleri üzerinden bilgilere ulaşım sağlanmaktadır. | BİS 13.4.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
BİS 13.5 | Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. | •Üniversite Bütünleşik Yönetim Sistemine (ÜBYS) 2022 Kasım ayı itibariyle geçiş yapılmıştır. Söz konusu sistem yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. | BİS 13.5.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
BİS 13.6 | Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. | • Birimimizce gerçekleştirilen Akademik Kurul, İç Kontrol Değerlendirme Toplantısı gibi toplantılarda Enstitümüz ve Fakültemizin misyon, vizyon ve amaçları paylaşılmakta, bu çerçevede personelden beklentiler bildirilmektedir. | BİS 13.6.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
BİS 13.7 | İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. | • 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu • Personelin, mevzuat ile belirlenmiş sınırlar dahilinde şikayet, öneri, değerlendirme ve sorunlarını iletebileceği dilekçe, kurumsal e-posta gibi olanakların yanında ÜBYS Paydaş Geri Bildirim Yönetim Sistemi, Dilek, Öneri ve Şikayet Formu, Arıza Bildirim Formu gibi olanaklar mevcuttur. | BİS 13.7.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
BİS 14 | Raporlama : İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.
BİS 14.1 | İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. | • Mühendislik Fakültesi Birim Faaliyet Raporları, web sayfasında kamuoyu ile paylaşılmaktadır. | BİS 14.1.1 | Akademik Kurul Faaliyet Raporları web sayfasında kamuoyu ile paylaşılacaktır. | Mühendislik Fakültesi | Birim Web Sorumlusu | Web Sitesi | Sürekli | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.
BİS 14.2 | İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. | • Fakültemize ayrılan bütçenin uygulama sonuçları e-Bütçe ve MYS sistemlerinden izlenmektedir. Enstitümüz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Enstitü web sayfasında kamuoyuna açıklanmaktadır. | BİS 14.2.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
BİS 14.3 | Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. | • Her yıl sonunda, faaliyet sonuçları ve değerlendirmeleri içeren Mühendislik Fakültesi Birim Faaliyet Raporu hazırlanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. | BİS 14.3.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
BİS 14.4 | Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. | •Gerekli bilgilendirmeler web sayfası aracılığıyla yapılmaktadır. | BİS 14.4.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
BİS 15 | Kayıt ve Dosyalama Sistemi : İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
BİS 15.1 | Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. | • Enstitümüzde, kayıt, dosyalama ve gelen-giden evrak ile kurum içi haberleşmeyi sağlayan Elektronik Belge Yonetim Sistemi kullanılmaktadır. | BİS 15.1.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
BİS 15.2 | Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. | •Akademik ve idari tüm personel Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne, rollerine göre tanımlanmıştır. Evrak iş akışları, kurum hiyerarşisine uygun olarak işletilmektedir ve sistemde tanımlı yetkiler dahilinde erişim sağlanmaktadır. | BİS 15.2.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
BİS 15.3 | Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. | •Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile birimlerimizde kullanılan tüm bilgi sistemleri, verilen yetkiler çerçevesinde görülebilmektedir. • Güvenlik ile ilgili test ve değerlendirmeler yapılmaktadır. | BİS 15.3.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
BİS 15.4 | Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. | •Elektronik Belge Yönetim Sistemi kayıt ve dosyalama standartlarına uygundur. Özel ve gizli evraklar ise Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı ve Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gözönünde bulundurularak dosyalanmaktadır. | BİS 15.4.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
BİS 15.5 | Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. | • Fakültemizde gelen ve giden evrak kaydı, sınıflandırılması ve arşiv sistemi Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile gerçekleştirilebilmektedir. | BİS 15.5.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
BİS 15.6 | İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. | • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik • İYTE Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi • Standart Dosya Planı • Fakültemizce yürütülen iş ve işlemlerin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimi standart dosya planına uygun bir şekilde Elektronik Belge Yönetim Sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. | BİS 15.6.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
BİS 16 | Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi : İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.
BİS 16.1 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. | • Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklara ilişkin gerekli işlemler, yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak yapılmaktadır. | BİS 16.1.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
BİS 16.2 | Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. | •Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar ile ilgili bildirimler, titizlikle incelenmekte ve yürürlükte bulunan kanunlara göre işlem yapılmaktadır. | BİS 16.2.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
BİS 16.3 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır. | • Hata ,usulsuzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayrımcı bir muamele yapılmamaktadır. | BİS 16.3.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.

## İzleme
5- İZLEME
Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Sorumlu Birim | İşbirliği Yapılacak Birim | Başlama-Bitiş Tarihi | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama
İS 17 | İç Kontrolün Değerlendirilmesi : İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir. |  |  | 1/1/2009-31/12/2009
İS 17.1 | İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | • Birim Yöneticisi Değerlendirme Raporu • Birim İç Kontrol Değerlendirme Toplantıları | İS 17.1.1 | Belirli periyotlar ile İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Toplantıları düzenlenecektir. | Mühendislik Fakültesi | Birim Personeli | Toplantı Tutanakları, Raporlar | Sürekli | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.
İS 17.2 | İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | • Birim Yöneticisi Değerlendirme Raporu • İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Toplantıları • Toplantılarda iç kontrol sistemi uygulamaları değerlendirilmekte, gerekli görülen önlemler tutanakla kayıt altına alınmaktadır. | İS 17.2.1 | Mevcut durumda belirtilen raporlar ve toplantıların uygulanması sonucu yapılan değerlendirmeler kapsamında, eksik yönlerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntemler oluşturulmaya devam edilecektir. | Mühendislik Fakültesi | Birim Personeli | Toplantı Tutanakları | Sürekli | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.
İS 17.3 | İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | • İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporları • Birim İç Kontrol Değerlendirme Toplantıları | İS 17.3.1 | İç Kontrol Sisteminin işleyişine ilişkin periyodik aralıklarla "İç Kontrol Sistemi Soru Formu"nun birim personeli tarafından cevaplandırılması ile birimimiz bünyesinde birim personelinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılar ve birim yöneticimizin bu toplantılar ile ilgili değerlendirmelerinin tutanak altına alınması sağlanacaktır. | Mühendislik Fakültesi | Birim Personeli | Değerlendirme Raporları, Birim Yöneticisi Değerlendirme Raporu, Toplantı Tutanakları | Sürekli | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.
İS 17.4 | İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | • Birim Yöneticileri Değerlendirme Raporları • Birim Değerlendirme Toplantıları • İç Denetim Raporları • Dış Denetim Raporları | İS 17.4.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
İS 17.5 | İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | • Mühendislik Fakültesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı | İS 17.5.1 | 2026-2027 Mühendislik Fakültesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, Değerlendirme Raporları ile izlenecektir. | Mühendislik Fakültesi | Birim Personeli | İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı | Sürekli | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.
İS 18 | İç Denetim : İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır. |  |  | 1/1/2009-31/12/2009
İS 18.1 | İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | • Enstitümüzde İç denetim faaliyetleri, İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde, Enstitümüz İç Denetçisi tarafından yürütülmektedir. | İS 18.1.1 | [5 empty] | Mevcut durumda belirtilen uygulamalar bu şart için makul güvence sağlamaktadır.
İS 18.2 | İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir. | Tüm Birimler | Personel Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştir. Başkanlığı | 1/1/2009-31/12/2009 | • Mühendislik Fakültesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı | İS 18.2.1 | İç denetim sonucunda gerekli görülen önlemler uyarınca İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı revize edilecek ve izlenecektir. | Mühendislik Fakültesi | Birim Personeli | Eylem Planı | Sürekli | Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte bu şart için makul güvence sağlanmasını teminen eylem öngörülmüştür.